## Лист1
Проект - система Каскад - учет муниципального имущества, земельных участков и договоров их аренды
Диаграмма Ганта проекта
Наименование работы | месяц начала | Продолжительность
Организация мероприятий для планирования | 1 | 23
Организация и планирование совещаний | 1 | 23
Администрирование | 1 | 23
выездное обследование | 1 | 2
обследование учета имущества и земли | 1 | 1
обследование заключения и работы с договром аренды | 1 | 2
обследование претензионной работы | 2 | 1
согласование целевого БП учета имущества и земли | 3 | 1
согласование целевого БП заключения и работы с договром аренды | 3 | 1
согласование целевого БП претензионной работы | 3 | 1
задание и требования к учету земли и имущества | 4 | 1
задание и требования к проетированию учета договоров аренды | 4 | 1
задания и требования к претензионной работе | 4 | 1
проектирование модуля учета имущества и земли - проектирование бэкенда | 5 | 1
проектирование модуля учета имущества и земли - проектирование фронтенда | 6 | 1
проектирование модуля учета имущества и земли - проектирование СУБД | 5 | 1
проектирование модуля учета договоров и оплат - проектирование бэкенда | 5 | 1
проектирование модуля учета договоров и оплат - проектирование фронтенда | 6 | 1
проектирование модуля учета договоров и оплат - проектирование СУБД | 5 | 1
проектирование модуля отчетности - проектирование бэкенда | 6 | 2
проектирование модуля отчетности - проектирование фронтенда | 6 | 2
проектирование модуля отчетности - проектирование СУБД | 6 | 2
проектирование модуля взаимодействия с арендаторами - проектирование бэкенда | 6 | 3
проектирование модуля взаимодействия с арендаторами - проектирование фронтенда | 6 | 3
проектирование модуля взаимодействия с арендаторами - проектирование СУБД | 6 | 3
UNIT тестирование модуля учета имущества и земли | 10 | 2
UNIT тестирование модуля учета договоров и оплат | 10 | 2
UNIT тестирование модуля отчетности | 10 | 2
UNIT тестироание модуля взаимодуйствия с арендаторами | 10 | 2
Тетирование полной системы на стенде | 13 | 3
Нагрузочное тестирование системы | 17 | 2
миграция баз данных | 19 | 1
сканирование и распознание договоров аренды | 13 | 7
подготовка методических материалов | 19 | 1
проведение обучения | 21 | 3