## Лист1
Проект | Каскад - учет муниципального имущества, земельных участков и договоров их аренды
загрузка в %% от месячного рабочего времени по тррудовому календарю
Город | Отдел/ФИО | Блок работ | Задача | Дата старта | Дата конца | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
Казань | Матвеев Сергей
|  | Руководство проектом | руководство проектом | 2021-01-10 | 2022-12-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Казань | Олег Шабалов
|  | Обследование | обследование учета имущества и земли | 2021-01-10 | 2021-01-28 | 2021-01-01: 50
|  | Обследование | обследование заключения и работы с договром аренды | 2021-01-10 | 2021-02-28 | 2021-01-01: 50; 2021-02-01: 50
|  | Обследование | обследование претензионной работы | 2021-02-10 | 2021-02-28 | 2021-02-01: 50
|  | Согласование целевых БП | согласование целевого БП учета имущества и земли | 2021-03-10 | 2021-03-28 | 2021-03-01: 33
|  | Согласование целевых БП | согласование целевого БП заключения и работы с договром аренды | 2021-03-10 | 2021-03-29 | 2021-03-01: 33
|  | Согласование целевых БП | согласование целевого БП претензионной работы | 2021-03-10 | 2021-03-30 | 2021-03-01: 33
|  | Разработка техзаданий на разработку | задание и требования к учету земли и имущества | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-01: 33
|  | Разработка техзаданий на разработку | задание и требования к проетированию учета договоров аренды | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-01: 33
|  | Разработка техзаданий на разработку | задания и требования к претензионной работе | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-01: 33
|  | Участие в приемке стримов | участие в приемке стримов | 2021-05-03 | 2022-08-04 |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| Ильдар Галеев |  | выездное обследование
| Роман Васнецов |  | обследование учета имущества и земли
| Сергей Кругляков |  | обследование заключения и работы с договром аренды
| Марат Шафигуллин |  | обследование претензионной работы
| Эльнара Нурисламова |  | согласование целевого БП учета имущества и земли
| Альбина Нурутдинова |  | согласование целевого БП заключения и работы с договром аренды
согласование целевого БП претензионной работы
задание и требования к учету земли и имущества
задание и требования к проетированию учета договоров аренды
задания и требования к претензионной работе
проектирование модуля учета имущества и земли - проектирование бэкенда
проектирование модуля учета имущества и земли - проектирование фронтенда
проектирование модуля учета имущества и земли - проектирование СУБД
проектирование модуля учета договоров и оплат - проектирование бэкенда
проектирование модуля учета договоров и оплат - проектирование фронтенда
проектирование модуля учета договоров и оплат - проектирование СУБД
проектирование модуля отчетности - проектирование бэкенда
проектирование модуля отчетности - проектирование фронтенда
проектирование модуля отчетности - проектирование СУБД
проектирование модуля взаимодействия с арендаторами - проектирование бэкенда
проектирование модуля взаимодействия с арендаторами - проектирование фронтенда
проектирование модуля взаимодействия с арендаторами - проектирование СУБД
UNIT тестирование модуля учета имущества и земли
UNIT тестирование модуля учета договоров и оплат
UNIT тестирование модуля отчетности
UNIT тестироание модуля взаимодуйствия с арендаторами
Тетирование полной системы на стенде
Нагрузочное тестирование системы
миграция баз данных
сканирование и распознание договоров аренды
подготовка методических материалов
проведение обучения