## Лист1
Проект - система Каскад - учет муниципального имущества, земельных участков и договоров их аренды
Ранжирование работ - трудоемкость и приоритет
Используем WBS из прошлого задания, работы у которых нет воторого уровня указываем прямо, работы в которых есть второй уровень - указываем детализацию второго уровня
Вид работ | Наименование работы | Оценка трудоемкости (метод T-shirt) | Приоритетность по Lean (1-важная но легкая, 2- важная но сложная, 3 - не важная)
Управление | Организация мероприятий для планирования | XS | 1
Управление | Организация и планирование совещаний | XS | 1
Управление | Администрирование | S | 1
Бизнес-анализ | выездное обследование | M | 1
Бизнес-анализ | обследование учета имущества и земли; | S | 3
Бизнес-анализ | обследование заключения и работы с договром аренды; | S | 3
Бизнес-анализ | обследование претензионной работы | S | 3
Бизнес-анализ | согласование целевого БП учета имущества и земли | M | 2
Бизнес-анализ | согласование целевого БП заключения и работы с договром аренды | M | 2
Бизнес-анализ | согласование целевого БП претензионной работы | M | 2
Бизнес-анализ | задание и требования к учету земли и имущества | M | 1
Бизнес-анализ | задание и требования к проетированию учета договоров аренды | M | 1
Бизнес-анализ | задания и требования к претензионной работе | M | 1
Проектирование | проектирование модуля учета имущества и земли - проектирование бэкенда | L | 2
Проектирование | проектирование модуля учета имущества и земли - проектирование фронтенда | M | 2
Проектирование | проектирование модуля учета имущества и земли - проектирование СУБД | L | 2
Проектирование | проектирование модуля учета договоров и оплат - проектирование бэкенда | XL | 2
Проектирование | проектирование модуля учета договоров и оплат - проектирование фронтенда | M | 2
Проектирование | проектирование модуля учета договоров и оплат - проектирование СУБД | XL | 2
Проектирование | проектирование модуля отчетности - проектирование бэкенда | L | 2
Проектирование | проектирование модуля отчетности - проектирование фронтенда | L | 2
Проектирование | проектирование модуля отчетности - проектирование СУБД | L | 2
Проектирование | проектирование модуля взаимодействия с арендаторами - проектирование бэкенда | L | 2
Проектирование | проектирование модуля взаимодействия с арендаторами - проектирование фронтенда | L | 2
Проектирование | проектирование модуля взаимодействия с арендаторами - проектирование СУБД | L | 2
Тестирование | UNIT тестирование модуля учета имущества и земли | M | 1
Тестирование | UNIT тестирование модуля учета договоров и оплат | L | 1
Тестирование | UNIT тестирование модуля отчетности | M | 1
Тестирование | UNIT тестироание модуля взаимодуйствия с арендаторами | M | 1
Тестирование | Тетирование полной системы на стенде | L | 2
Тестирование | Нагрузочное тестирование системы | L | 2
Внедрение | миграция баз данных | L | 2
Внедрение | сканирование и распознание договоров аренды | M | 3
Внедрение | подготовка методических материалов | S | 1
Внедрение | проведение обучения | M | 3