## Лист1
Диаграмма Гантта по проекту создания системы учета арендованного муниципального имущества Каскад
Этап | Неделя старта | Неделя окончания | Неделя
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Анализ бизнес-процессов обработки договоров аренды | 1 | 2 | bar: Неделя 1 to Неделя 2
Анализ требований нормативных актов | 1 | 1 | bar: Неделя 1
Анализ API сопрягаемых информационных систем | 1 | 1 | bar: Неделя 1
Проектирование архитектуры системы | 2 | 4 | bar: Неделя 2 to Неделя 4
Проектирование пользовательского интерфейса | 3 | 4 | bar: Неделя 3 to Неделя 4
Проектирование API внутренних модулей | 4 | 4 | bar: Неделя 4
Разработка базы данных | 3 | 5 | bar: Неделя 3 to Неделя 5
Разработка frontend | 4 | 6 | bar: Неделя 4 to Неделя 6
Разработка backend | 5 | 8 | bar: Неделя 5 to Неделя 8
Тестирование на исполнение задания | 4 | 8 | bar: Неделя 4 to Неделя 8
Тестирование frontend на UX/UI | 4 | 7 | bar: Неделя 4 to Неделя 7
Деплой приложения на сервере | 9 | 9 | bar: Неделя 9