## Лист1
Список ролей для проекта и матрица RACI - система учета договоров аренды муниципального имущества Каскад
Задачи проекта/ Роли участников проекта | Product Owner | Бизнес-аналитик | Архитектор | Дизайнер | Разработчик баз данных | Разработчик программных модулей | Тестировщик | DevOps
1. Анализ требований и окружающей среды
Анализ бизнес-процессов обработки договоров аренды | A | R | C | I | I | I | I | I
Анализ требований нормативных актов | A | R | R | I | I | I | I | I
Анализ API сопрягаемых информационных систем | A | C | R | I | C | I | I | I
2. Проектирование системы и ее элементов
Проектирование архитектуры системы | A | R | R | I | I | C | C | C
Проектирование пользовательского интерфейса | A | R | C | R | I | C | C | I
Проектирование API внутренних модулей | A | C | R | I | I | C | C | C
3. Разработка
Разработка базы данных | I | C | A | I | R | C | C | C
Разработка frontend | I | C | A | C | I | R | C | I
Разработка backend | I | C | A | I | C | R | C | C
4. Тестирование
Тестирование на исполнение задания | I | C | A | I | I | I | R | R
Тестирование frontend на UX/UI | I | C | C | A | I | I | R | C
5. Вывод в коммерческую эксплуатацию
Деплой приложения на сервере | A | C | C | I | C | C | I | R