## Лист1
Проект Каскад - систему учета муниципального имущества, земельных участков и договоров их аренды
Scope
1. Система позволяет вести учет муниципального имущества
2. Система позволяет вести учет муниципальных земельных участков
3. Система позволяет вести учет договоров аренды имущества и земля
4. Система позволяет автоматически выставлять счет на оплату арендного платежа в соответствии с условиями договора
5. Система связана с системой казначейства и автоматически заносит данные о поступившей оплате.
6. Система автоматически с условиями договора выставляет счета на выплату пеней за просрочку платежа
7. Система имеет интерфейс для ввода данных об имуществе, земельном участве и договоре аренды
8. Система имеет веб-интерфейс личного кабинета для арендодателя, с возможностью выбора свободных участков для аренды
Критерии приемки
1. Система запускается на АРМ с минимальными характеристиками, имеющимися в муниципалитетах (2 ядра, 4Гб ОЗУ, 64 Гб HHD)
2. Система имеет интерфейсы работы для госслужащего и для доступа из интернет для заинтересованных арендаторов
3. Система имеет авторизацию для зарегистрированных пользователей-арендаторов
4. Система имеет базы данных имущества, земельных участков и договоров аренды, связанные между собой
5. Система имеет бэкенд обеспечивающий заведение имущществаи земельных участкой, выдачу отчетов по ним
6. Система имеет модуль, обеспечивающий учет договоров аренды, их условий, выставление счетов по опалте и пеням по этим условиям.
7. Система имеет модуль связи с казначейством и автоматически получает данные об оплате и заносит их в карточку договора аренды
Work Breakdown Structure
Проект - система Каскад - учет муниципального имущества, земельных участков и договоров их аренды
| Управление |  |  | Проектирование |  |  | Внедрение
|  |  |  | проектирование модуля учета имущества и земли | проектирование бэкенда |  | Занесение информации в систему | миграция баз данных
| Организация мероприятий для планирования |  |  |  | проектирование фронтенда |  |  | сканирование и распознание договоров аренды
проектирование СУБД
| Организация и планирование совещаний | [5 empty] | Обучение пользователей | подготовка методических материалов
|  |  |  | проектирование модуля учета договоров и оплат | проектирование бэкенда |  |  | проведение обучения
проектирование фронтенда
| Администрирование |  |  |  | проектирование СУБД
|  |  |  | проектирование модуля отчетности | проектирование бэкенда
проектирование фронтенда
проектирование СУБД
|  | Бизнес-анализ |  | проектирование модуля взаимодействия с арендаторами | проектирование бэкенда | Тестирование
проектирование фронтенда
|  | выездное обследование |  |  | проектирование СУБД | UNIT - тестирование | тестирование модуля учета имущества и земли
тестирование модуля учета договоров и оплат
|  | составлние целевых бизнес-процессов | обследование учета имущества и земли; |  |  |  | тестирование модуля отчетности
|  |  | обследование заключения и работы с договром аренды; |  |  |  | тестироание модуля взаимодуйствия с арендаторами
обследование претензионной работы
Тетирование полной системы на стенде
|  | согласование с экспертными стейкхолдерами | согласование целевого БП учета имущества и земли
|  |  | согласование целевого БП заключения и работы с договром аренды |  |  | Нагрузочное тестирование системы
согласование целевого БП претензионной работы
|  | составление задание на проектирование | задание и требования к учету земли и имущества
задание и требования к проетированию учета договоров аренды
задания и требования к претензионной работе