## Шаблон диаграммы Ганта
Задача | Дата начала | Дата завершения | Исполнитель | Бюджет | Статус | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07
ПРОЕКТ 1
1. Инициация проекта | 2021-02-01 | 2021-02-08 |  | 100 000 рублей | Выполнено
1.1 Организационное совещение | 2021-02-01 | 2021-02-01 | пм | 0 | Сделано
1.2. Разработка предпроектной документации /установление целей, задач проекта, команды и Roadmap/ | 2021-02-02 | 2021-02-04 | пм |  | Сделано
1.3 Перевод документации на датский язык для спонсора и направление документации заказчику/спонсору | 2021-02-05 | 2021-02-07 | пм/переводчик
1.4 Согласование предпроектной документации, целей и задач проекта с заказчиком/спонсором | 2021-02-08 | 2021-02-11 | пм |  | Сделано
1.5 Подписание контракта на выполнение проектных работ | 2021-02-12 | 2021-02-15 | пм |  | в процессе
2. Планирование проекта |  |  |  | 250 000 рублей
2.1 Разработка скоупа проекта | 2021-02-12 | 2021-02-14 | пм |  | сделано
2.2. разработка требований к продукту | 2021-02-15 | 2021-02-17 | пм/бизнес-аналитик |  | в процессе
2.3. формирование и подбор команды | 2021-02-18 | 2021-02-20 | пм/ ведущий разработчик |  | в процессе
2.4.планирование ресурсов, необходимых для создания проекта | 2021-02-18 | 2021-02-20 | пм |  | в процессе
2.5 согласование этапа проекта со спонсором Дания | 2021-02-21 | 2021-02-25 | пм/переводчик |  | не начато
3. Реализация проекта
3.1 Разработка |  |  |  | 6 000 000 рублей
3.1.2. Определение структуры интернет-сайта и игры | 2021-02-28 | 2021-03-03 | ведущий разработчик /пм |  | не начато
3.1.3. Разработка дизайна сайта и игры в фирменном стиле | 2021-03-03 | 2021-03-20 | дизайнер
3.1.3 Разработка бекенда | 2021-03-03 | 2021-04-01 | ведущий разработчик
3.1.4. Разработка механизма сбора лидов пользователей | 2021-03-03 | 2021-03-20 | ведущий разработчик
3.1.5 Разработка пользовательского интерфейса | 2021-03-21 | 2021-04-01 | разработчик2
3.1.6. Завершение разработки в виде создания MVP | 2021-04-02 | 2021-04-23 | ведущий разработчик и разработчик 2
3.1.7. Согласование MVP с заказчиком и спонсором | 2021-04-24 | 2021-04-28 | ПМ/переводчик
3.2 Тестирование продукта | 2021-04-28 | 2021-05-02 | тестировщик | 250 000 рублей
3.3. Устранение багов | 2021-05-03 | 2021-05-06 | ведущий разработчик и разработчик 2 | 120 000 рублей
3.3. Внедрение интернет-сайта и игры |  |  |  | 200 000 рублей
3.3.1. Презентация продукта заказчику | 2021-05-07 | 2021-05-07 | ПМ
3.3.2. обучение представителей заказчика | 2021-05-08 | 2021-05-08 | ведущий разработчик / ПМ
3.3.3. Интеграция с официальным сайтом Лего | 2021-05-08 | 2021-05-08 | ведущий разработчик
4. Завершение проекта
4.1.подписание акта приема-сдачи выполненных работ | 2021-05-11 | 2021-05-11 | заказчик/пм | 0
4.2. передача заказчику необходимой документации, сведений о сервере, логинах, паролях | 2021-05-11 | 2021-05-11 | пм/ведущий разработчик | 0
4.3. Возможное постпроектное обслуживание и сопровождение проекта | 2021-05-12 | ,,, | пм/ведущий разработчик/тестировщик | абонентская плата

## Лист1
Задача | Дата начала | Дата завершения | Исполнитель | Бюджет | Статус | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07
ПРОЕКТ 2 Мобильное приложение MyWay
1. Инициация проекта | 2021-02-01 | 2021-02-15 |  | 100 000 рублей | Выполнено
1.1 Организационное совещение | 2021-02-01 | 2021-02-01 | пм |  | Сделано
1.2. Разработка предпроектной документации /установление целей, задач проекта, команды и Roadmap/ | 2021-02-02 | 2021-02-08 | пм |  | Сделано
1.3 Согласование предпроектной документации, целей и задач проекта с заказчиком/спонсором | 2021-02-08 | 2021-02-13 | пм |  | Сделано
1.5 Подписание контракта на выполнение проектных работ | 2021-02-15 | 2021-02-20 | пм |  | в процессе
2. Планирование проекта
2.1. разработка требований к продукту | 2021-02-22 | 2021-03-10 | пм/бизнес-аналитик/заказчик |  | не начато
2.2 Разработка скоупа проекта | 2021-03-12 | 2021-03-20 | пм |  | не начато
2.3. формирование и подбор команды | 2021-03-20 | 2021-03-28 | пм/ ведущий разработчик |  | не начато
2.4.планирование ресурсов, необходимых для создания проекта | 2021-03-28 | 2021-04-05 | пм |  | не начато
2.5 согласование этапа проекта с заказчиком | 2021-04-05 | 2021-04-15 | пм |  | не начато
2.6 заключение юридического отдела по проекту | 2021-04-15 | 2021-04-20 | юрист |  | не начато
3. Реализация проекта
3.1. Начало реализации проекта |  |  |  | 3 000 000 | не начато
3.1.2. Разделить проект на модули / части - Назначить модулям приоритеты - Согласовать модули с клиентом | 2021-04-22 | 2021-04-30 | пи/ бизнес-аналитик/ведущий разработчик
3.1.3. Сформировать бэклог по согласованным модулям или одному модулю - Оценить бэклог и первую итерацию проекта | 2021-05-01 | 2021-06-01 | ведущий разработчик / разработчик
3.1.4 Согласовать с клиентом оценку бэклога и первой итерации и сроки начала работ | 2021-06-01 | 2021-06-15 | ведущий разработчик / разработчик/пм
3.2 Разработка на платформе Android и iOS | 2021-06-15 | 2021-09-15 | ведущий разработчик / разработчик
3.2 Определение структуры приложения | 2021-06-15 | 2021-07-01 | ведущий разработчик /пм |  | не начато
3.2.1 Разработка дизайна | 2021-09-15 | 2021-10-15 | дизайнер
3.2.2. Разработка механизма авторизация пользователей | 2021-06-15 | 2021-09-15 | ведущий разработчик
3.2.3 Разработка пользовательского интерфейса | 2021-10-15 | 2021-11-15 | разработчик2
3.2.4.Разработка бекенда | 2021-10-15 | 2021-12-01 | ведущий разработчик / разработчик
3.2.5. Интеграция с внешними сервисами | 2021-10-15 | 2021-12-01 | разработчик2
3.2.6. Завершение разработки в виде создания MVP | 2021-12-01 | 2021-12-15 | ведущий разработчик и разработчик 2
3.2.7.Согласование MVP с заказчиком | 2021-12-15 | 2021-01-15 | ПМ
3.3 Тестирование продукта | 2021-12-15 | 2021-12-30 | тестировщик | 200 000
3.4. Устранение багов | 2021-01-01 | 2021-01-15 | ведущий разработчик и разработчик 2 | 100 000
3.5. Внедрение приложение
3.3.1. Презентация продукта заказчику | 2021-01-16 | 2021-01-16 | ПМ
3.3.2. обучение представителей заказчика | 2021-01-17 | 2021-01-17 | ведущий разработчик / ПМ | 30000
4. Завершение проекта
4.1.подписание акта приема-сдачи выполненных работ | 2021-01-18 | 2021-01-18 | заказчик/пм
4.2. передача заказчику необходимой документации, сведений о сервере, логинах, паролях | 2021-01-18 | 2021-01-18 | пм/ведущий разработчик
4.3. Возможное постпроектное обслуживание и сопровождение проекта | 2021-01-19 | ,,, | пм/ведущий разработчик/тестировщик | абонентская оплата