## 1. Статьи затрат
СМЕТА
|  |  |  | Сметные | Фактические
Всего, расходы |  |  |  | 22615 | 0
Кадровые ресурсы (внутренний консалтинг) | Сметные | Фактические | Эксперты/консультанты (внешний консалтинг) | Сметные | Фактические
Сотрудники, участвующие в реализации проекта |  |  | Исполнитель 1 (субподряд для реализации интеграции) | 1000
РП | 7200
программист ведущий | 3120
программист ведущий | 4600
бизнес-аналитик | 2850
Итого | 17770 | 0 | Итого | 1000 | 0
Накладные расходы
Мероприятия/совещания | Сметные | Фактические | Эксплуатационные расходы | Сметные | Фактические
Аренда места проведения |  |  | Аренда офиса | 100
Аренда оборудования в месте проведения |  |  | Телефон, интернет | 20
Сотрудники |  |  | Электричесво, вода ... | 25
Прочие
Итого | 0 | 0 | Итого | 145 | 0
Устный перевод (в случае необходимости) | Сметные | Фактические | ПО, Оборудование | Сметные | Фактические
Услуги устного перевода |  |  | Закупка ПО (Лицензии) | 2500
Оборудование для устного перевода |  |  | Закупка оборудования | 800
Прочие |  |  | Прочие
Итого | 0 | 0 | Итого | 3300 | 0
Представительские расходы | Сметные | Фактические | Прочие статьи (в случае необходимости) | Сметные | Фактические
Питание
Перерывы на кофе
Мобильная связь
Итого | 0 | 0 | Итого | 0 | 0
Поездки | Сметные | Фактические | Разное | Сметные | Фактические
Стоимость билетов | 300 |  | Канцелярские принадлежности
Стоимость такси |  |  | Копирование/печать
Визовые расходы |  |  | Прочие расходы на реализацию проекта
Прочие
Итого | 300 | 0
Размещение (гостиница) | Сметные | Фактические
Гостиница | 100
Итого | 100 | 0 | Итого | 0 | 0

## 2. Расшифровка статей
Пример параметрической оценки
Роль | Мес. оклад ($) | объем загрузки (FTE) | Длительность участия (мес) | Стоимость ($) | Ставка в ч
РП | 1200 | 1 | 6 | 7200 | 7.1429
программист ведущий | 1300 | 0.8 | 3 | 3120 | 7.7381
программист | 1150 | 1 | 4 | 4600 | 6.8452
бизнес-аналитик | 1140 | 0.5 | 5 | 2850 | 6.7857
ИТОГО |  |  |  | 17770
Пример оценки снизу вверх:
Работа | Роль | Количество часов | Стоимость
Разработка ТЗ | программист ведущий | 5 | 38.6905
Разработка ТЗ | программист | 3 | 20.5357
Разработка ТЗ | бизнес-аналитик | 15 | 101.7857
Согласование ТЗ с Заказчиком | РП | 5 | 35.7143
Корректировка ТЗ | бизнес-аналитик | 10 | 67.8571
Утверждение с Заказчиком | РП | 2 | 14.2857
Разработка по ТЗ | программист ведущий | 15 | 116.0714
Разработка по ТЗ | программист | 30 | 205.3571
ИТОГО |  |  | 600.2976
Пример анализа предложений подрядчика:
Исполнитель 1 | 1000
Исполнитель 2 | 5000
Исполнитель 3 | 1200
Исполнитель 4 | 200
| Вариант 1 (ср) | Вариант 2 (с отсечением)
ИТОГО | 1850 | 1100
Пример оценки по 3-м точкам
Нормальное распределение |  |  | Треугольное распределение (B-распределение)
P - пессимистичная оценка
М - вероятная
О - оптимистичная
Пример сметы со стоимостью материалов

## 3,4 Примеры смет
Для перехода нажмите на ссылки:
Пример сметы (разработка)
Калькуляция затрат на оплату
Подрядчики (GB)
Смета на mobile
Пример бюджетов проекта

## 5. Мониторинг
Сегодня - 2 сентября 2020 года
Работа | Исполнитель | Плановая стоимость | Срок исполнения (акты) | Статус | Сумма Факт | Сумма План (на текущую дату) | Отклонение | Прогноз | Комментарий
Проведение обследования процессов | ООО "Консультант" | 500000 | 30.03.2020 | Выполнено | 500000 | 500000 | 0
Поготовка ТЗ | Внутр. ресурс | 0 | 30.07.2020 | Выполнено |  |  | 0
Закупка ПО | Вендор | 850000 | 30.08.2020 | В работе | 0 | 850000 | -850000 | 10.09.2020 | Задержка в проведении тендерной процедуры
Разработка | ООО "Разработчик" | 2000000 | 30.11.2020 | План | 0
Тестирование | ООО "Разработчик" | 600000 | 30.01.2021 | План | 0
ОПЭ | ООО "Разработчик" | 1200000 | 30.04.2021 | План | 0
Завершение | Внутр. ресурс | 0 | 30.05.2021 | План | 0
ИТОГО |  | 5150000 |  |  | 500000 | 1350000 | -850000

## Тест
1 | Вам было поручено управлять маркетинговым проектом по брендированию нового ИТ-продукта. Несмотря на то, что вы только начинаете свою работу, спонсоры обеспокоены вероятностью достижения заявленных результатов и задают вопрос, как вы будете делать оценку. Оценка по аналогам:
A | Использует метод оценки «снизу-вверх»
B | Чаще всего применяется во время реализации проекта
C | использует метод оценки «сверху-вниз»
D | Использует детальную историческую информацию о фактической стоимости
2 | Продукт, над которым работает команда, является заменой старого устройства, которое компания выпустила 5 лет назад. Старое устройство не соответствовало прогнозам продаж, хоть и было революционным. Основная причина - стоимость жизненного цикла не была проанализирована в ходе оценки проекта. При первичном размещении на рынке продукт имел успех и соответствовал прогнозам продаж, но через некоторое время затраты на поддержку превысили выручку. Основная цель оценки стоимости жизненного цикла:
a | Оценить затраты на установку
B | Оценить затраты на эксплуатацию и обслуживание
C | Учесть затраты на установку при планировании стоимости проекта
D | Учесть затраты на эксплуатацию и обслуживание при принятии решения об инициации проекта
3 | Что из перечисленного является примером параметрической оценки:
a | Рубли за модуль
B | Стоимость предыдущего проекта, умноженная на 10%
C | Метод снизу-вверх
D | Смета от подрядчика
4 | Расходы на обучение персонала для выполнения проекта - это:
a | Прямые затраты
B | Чистая приведённая стоимость
C | Косвенные затраты
D | Постоянные затраты
5 | Расходы на установку ПО для производства продукции:
a | Переменные затраты
B | Постоянные затраты
C | Накладные расходы
D | Потенциальные затраты
6 | Какой метод оценки наиболее дорогой:
a | Снизу-вверх
B | По аналогам
C | Параметрический
D | Сверху-вниз
7 | Что из перечисленного ниже входит в планирование управления стоимостью:
a | Степень точности оценок, правила измерения выполнения стоимости, оценки длительности работ
B | Описание того, как должны выполняться оценки работ, правила измерения, необходимая степень точности
C | Правила измерения производительности команды, степень точности оценок, как выполнять оценку
D | Как выполнять оценку, уровень риска, правила измерения выполнения стоимост
8 | Ваш проект характеризуется средним уровнем риска и не очень хорошо определён. Спонсор передаёт вам устав и просит подтвердить,что проект можно сделать в рамках заданного бюджета. КАк лучше всего поступить:
a | Предоставить оценку в виде диапазона
B | Привлечь команду к оценке
C | Провести параметрическую оценку
D | Провести оценку по аналогам на основании исторической информации
9 | Вы ведёте проект по созданию нового ПО для больниц. Вы с командой определяете резервы на возможные потери, что с ними делать дальше:
a | Скрыть от руководства, чтобы избежать депремирования за отклонение
B | Добавить к каждой операции
C | Должен устанавливаться руководством
D | Нужно добавить к основным затратам проекта, чтобы учесть риски.
10 | Вы предоставляете спонсору оценку стоимости проекта. Сgонсор не доволен, т.к. рассчитывал на более низкую стоимость. Он просит убрать 15%. Как следует поступить:
a | Начать работу над проектом и отслеживать стоимость, вдруг удастся на чем-то сэкономить
B | Дать поручение команде сократить стоимость на 15%
C | Сообщить спонсору об операциях, которые будут сокращены
D | Подключить к работе Дрп ресурсы с низкими тарифными ставками