## Лист1
Проект | [5 empty] | 2021
Недели
Город | Отдел/ФИО | Блок работ | Задача | Дата старта | Дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Москва | Николаева Марья | Разработка концепции обучающей программы
|  |  | Разработка гипотез обучающей программы | 2021-01-10 | 2021-01-13 | Недели 2: 20
|  |  | Проведение исследования для проверки гипотез | 2021-01-14 | 2021-02-15 | Недели 2: 20; Недели 3: 40; Недели 4: 40; Недели 5: 40; Недели 6: 40; Недели 7: 10
|  |  | Анализ проведенного исследования, определение основных гипотез | 2021-02-16 | 2021-02-21 | Недели 7: 10
|  |  | Анализ рынка по решению проблем в подтвердившихся гипотезах | 2021-02-18 | 2021-02-28 | Недели 7: 20; Недели 8: 40
|  |  | Верхнеуровневый план-концепция | 2021-03-01 | 2021-03-10 | Недели 9: 20; Недели 10: 20
|  |  | Согласование верхнеуровневого плана | 2021-03-05 | 2021-03-10 | Недели 9: 20; Недели 10: 10
|  |  | Проработка детальных требований к программе | 2021-03-10 | 2021-03-25 | Недели 10: 10; Недели 11: 40; Недели 12: 20
|  |  | Передача в разработку академ.отделу | 2021-03-25 | 2021-03-30 | Недели 12: 20; Недели 13: 40
| Вася Иванов | Разработка концепции обучающей программы
|  |  | Проведение исследования для проверки гипотез | 2021-01-14 | 2021-02-15 | Недели 2: 40; Недели 3: 40; Недели 4: 40; Недели 5: 40; Недели 6: 40; Недели 7: 20
|  |  | Анализ рынка по решению проблем в подтвердившихся гипотезах | 2021-02-18 | 2021-02-28 | Недели 7: 20; Недели 8: 40
|  |  | Проработка детальных требований к программе | 2021-03-10 | 2021-03-25 | Недели 10: 40; Недели 11: 40; Недели 12: 40
| Петр Академический | Разработка концепции обучающей программы
|  |  | Передача в разработку академ.отделу | 2021-03-25 | 2021-03-30 | Недели 12: 20; Недели 13: 20
Разработка методик обучения
|  |  | Декомпозиция дет.требований | 2021-03-28 | 2021-04-04 | Недели 13: 20; Недели 14: 20
Разработка блока 1
...