## 0.Описание проекта
| Вам необходимо заполнить ячейки, выделенные фиолетовым цветом. Если на какие-то вопросы вы пока не можете ответить, постарайтесь определеиться в ближайшие 1-2 недели | Пример заполнения
1 | Вставьте ссылку на артефакты к вашему проекту
2 | Кратко опишите свою точку зрения на проект | К примеру: мы консалтинговое агентство, которое делает для компании ООО "Ромашка" проект по внедрению системы электроннго документооборота. Мы будем выполнять весь объем работ собственными рерурсами/ мы планируем привлекать субподрядчика для проведения обучения. Наша компания занимается также проектами и для других фирм/ наша компания делает только этот проект. или Мы внутренняя служба в компании, которая должна запустить проект по внедрению системы электронного документооборота. Мы планируем привлекать консалтинговое агенство для проведения обучения и доработки программного комплекса
3 | Основной "продукт" проекта | Внедренная система электронного документооборота на платформе Directum/ Запущенный интернет магазин
4 | Четко ли у вас определена платформа/ конфигурация продукта | Да, технология выбрана - Система электронного документооборота на платформе Directum. или Нет, требуется выбор платформы.
5 | Что будет с продуктом после завершения проекта и кто его будет сопровождать | Система будет передана на сервис внешней компании. Наша компания будет заключать с ней отдельный договор. или Мы будем сами поддерживать систему на протяжении 3-х лет
6 | Входит ли в скоуп проекта монетизация и продвижение продукта проекта | Да, мы будем анализировать целевую аудиторию, продвигат продукт и контролировать получение выручки/ прибыли от использования продукта на протяжении 2-х лет или до тех пор, пока продукт не выйдет на окупаемость. Далее мы планируем продать продукт др. владельцу или Нет, проект заканчивается публикацией мобильного приложения в Apple Store
7 | Будет ли у вас подрядчик, для реализации какого блока работ | Да, у нас будет подрядчик для поставки лицензий или нет, все работы мы будем выполнять собственными силами

## 1.1 Бюджет проекта
Вам необходимо определить статьи затрат вашего проекта, метод оценки и оценить расходы в зависимости от периода. Вам необходимо заполнить колонки С, F-I. Итоговая стоимость проекта должна будет попасть на закладку 2.2. Эк.эффект, строки 12,13 (для упрощения можете все относить на 12 строку) - на 3 уроке. Статьи со звездочкой предназначены для желающих выполнить уровень "Эксперт" и необязательные к заполнению. Цифры, приведенные в таблице, представлены для примера и связаны между собой формулами
Распределение затрат по годам
№ | Статьи затрат | Метод Оценки | Комментарий | Вопросы от группы | 2020 | 2021 | 2022 | ИТОГО по статье
1 | Оплата команды | снизу-вверх |  |  | 1000000 | 5000000 |  | 6000000
2 | Закупка оборудования/ лицензий |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | ..... |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Резервы на возможные потери (*уровень Эксперт) |  | Задание уровня Эксперт. Для расшивроки необходимо заполнить расшифровку на вкладке 1.2 |  | 0 | 27000 |  | 27000
5 | Управленческий резерв (*уровень Эксперт) |  | Задание уровня Эксперт. Для расшифровки указать, какой процент заложен и почему? | к примеру, 5% |  | 251350 |  | 251350
6 | Стоимость сопровождения (заполнять после 4 урока) |  | Затраты на доработку решения, сервисную поддержку, доработку после завершения проекта |  |  | 100000 | 100000 | 100000
| Итого (без рентабельности) |  |  |  | 1000000 | 5378350 | 100000 | 6378350
7 | Рентабельность (заполнять после 4 урока) |  | Обязательная статья для компаний - Исполнителей/ Подрядчиков | к примеру, 30% | 428571.4286 | 2305007.143 | 42857.1429 | 2733578.571
| ИТОГО |  |  |  | 1428571.429 | 7683357.143 | 142857.1429 | 9111928.571

## 1.2. Риски (резервы)
Задание уровня Эксперт
№ | Наименование Риска (причина-риск-эффект) | Вероятность (1-10) | Последствия (1-10) | Важность (В*П) или приоритет | Стратегия | Владелец | Стратегия реагирования | Резерв на риск | Комментарий | Статус | Период мониторинга
| Длительные процедуры тендера в компании могут привести к тому, что мы не успеем вовремя поставить лицензии, из-за этого клиент не сможет использовать ПО и по условиям контракта мы вынуждены будем заплатить неустойку в размере 10 000 за каждый день просрочки | 30% | 90000 | 27000 | 1. Снижение 2. Принятие | Руководитель отдела Закупок | 1. Нормативное количество дней проведения тендера - 52 дня. Начнем тендер на 10 дней раньше, будем ежедневно мониторить статус на предмет непревышения нормативных сроков. После публикации проведем открытые обсуждения тендера с Подрядчиками, чтобы они не допускали ошибок и мы потом не тратили время на проведение повторных "вскрытий" 2. Принятие. Заложить бюджетный резерв на риск на случай, если задержка все-таки произойдет | 27000 | Вероятность того, что поставка лицензий произойдет с опозданием на 9 дней - 30% (для расчета вероятности использована историческая база сроков проведения тендера в компании), это обойдется проекту в 90 000 руб.
| Итого резервы на риски | [6 empty] | 27000
поля, обязательные к заполнению
поля к заполнению на усмотрение (будет зависеть от качества выполненной работы с прошлого урока)
Первая строка заполнена для примера!

## 2.1. Расчет эффектов проекта
Используйте один из представленных ниже шаблонов в качестве примера для расчета эффектов в вашем проекте. Естественно, логика расчета, может быть уточнена в зависимости от вашей специфики. Обязательно указание нематериальных эффектов проекта. Уровень "Эксперт" - Итоговая сумма эффекта по годам должна попасть на вкладку 2.2 (строки 18 и 19)
Пример 1 сокращение трудозатрат пользователей
| Было 19 год | Стало 20 год | С какого времени плучаем эффект
Формирование отчета в Excel - в ИТ-системе (мин) | 40 | 2 | 01.10.2020
количество отчетов в мес. | 200 | 200 |  |  | Итоговые эффекты по годам
[5 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Количество часов в месяц | 133.3333 | 6.6667 |  | Увеличение дохода
Всего часов в год | 1600 | 80 |  | Снижение затрат | 964467.0051 | 4890204.02 | 4890204.02 | 4890204.02
всего рабочих часов в год | 1970
FTE | 0.81218 | 0.040609
Экономия FTE | 0.77157
$ FTE в год | 5000000
Эффект от проекта в год | 3857868.02 |  | 964467.0051
Пример 2. Сокращение штрафов и пенней с 2021 года |  |  | с какого периода
Формирование суммы налогов в EXcel (сумма) | 1800000 |  | 01.01.2021
Формирование суммы налогов в ИТ-программе | 19005600
Дельта (сумма недоначисленного налога) | 17205600
Сумма штрафа от недоначисленного налога (20% от дельты) | 3441120
Вероятность наступления события (оценка по аналогам) | 30%
Итоговая сумма | 1032336
Пример 3. Получение дохода от запуска видео на youtube с 2022 года |  |  | с какого периода
01.01.2022
Ежемесячная подписка | 300
Ожидаемое количество пользователей (оценка по аналогам) | 100
Доход в год от подписки (первый месяц бесплатно) | 330000
Доход от рекламы в год (100 р за просмотр) | 72000
Просмотров в месяц (60% от подписок) | 720
ИТОГО доход | 402000
Нематериальные эффекты проекта
Эффект | С какого времени начинаем получать
Повышение удовлетворенности клиентов по итогам соц. опроса - средний бал не ниже 4.7 | со 2 кквартала 2021 г.

## 2.2. Эк.эффект
Вам необходимо заполнить поля, выделенные голубым цветом. Если по статьям у вас ноль, нужно проставить нули в каждой ячейке. В случае, если ваш проект не окупается, предложить мероприятия для вывода проекта в окупаемый, заполнив раздел с Поснительной запиской (под таблицей). Экономические эффекты должны быть расшифрованы на вкладке 2.1, затраты - на вкладке 1.1
Чистая дисконтированная стоимость проекта, NPV (тыс. руб.) | 7436132.958 |  | Разница между доходами и расходами, приведенная на текущую дату
Индекс доходности, PI | 2.1257 |  | чистая прибыль к затратам - чем больше, тем лучше. Обязательно больше 1
Внутренняя норма рентабельности IRR, % | 630.3% |  | какая "ставка" получается в вашем проекте, должно быть больше ставки дисконтирования
DDP, лет Период окупаемости инвестиций | 2.1258 |  | когда окупится проект (совокупные доходы превысят расходы)
Ставка дисконтирования | 14% |  | предоставляется экономистами, зависит от маркетинговой стратегии компании
Номер года | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Коэффициент дисконтирования | 1.14 | 1 | 0.87719 | 0.76947 | 0.67497 | 0.59208 | 0.51937
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год | 7-й год
Затраты по проекту | 1000000 | 5378350 | 100000 | 0 | 0 | 0
Операционные затраты (OPEX):
Итого затраты | 1000000 | 5378350 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6478350
Дисконтированные затраты | 1140000 | 5378350 | 87719.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6606069.298
-35532.9949
Экономический эффект
Увеличение дохода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Снижение затрат | 964467.0051 | 4890204.02 | 4890204.02 | 4890204.02 | 0 | 0
Итого доход | 964467.0051 | 4890204.02 | 4890204.02 | 4890204.02 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный доход | 1099492.386 | 4890204.02 | 4289652.649 | 3762853.201 | 0 | 0 | 0
NPV | -40507.6142 | -488145.9797 | 4201933.351 | 3762853.201 | 0 | 0 | 0 | 7436132.958
Движение денежных средств (Cash flow) | -35532.9949 | -488145.9797 | 4790204.02 | 4890204.02 | 0 | 0 | 0
Накопленный CashFlow (прибыль) | -35532.9949 | -523678.9746 | 4266525.046 | 9156729.066 | 9156729.066 | 9156729.066 | 9156729.066
OCF | 964467.0051 | 4890204.02 | 4890204.02 | 4890204.02 | 0 | 0 | 0 | 15635079.07
PVI | 1140000 | 5378350 | 87719.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6606069.298
Дисконтированный ден. поток (DCF) | -40507.6142 | -488145.9797 | 4201933.351 | 3762853.201 | 0 | 0 | 0 | 7436132.958
Накопленный DCF, млн. руб. | -40507.6142 | -528653.5939 | 3673279.757 | 7436132.958 | 7436132.958 | 7436132.958 | 7436132.958
Простая окупаемость, лет (первичные затраты/ средне годовую прибыль) | 1 | 1 | 0.10932 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированная окупаемость, лет | 1 | 1 | 0.12581 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP 2.13 (год) | [6 empty] | 0.62935
Пояснительная записка - как выводим проект на окупаемость?

## 3. Эк. анализа рынка
ШАБЛОН ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО АНАЛИЗА |  | желательно выбрать 3-4 конкурента и провести 2-3 этапа анализа, по итогам проведения каждого этапа заполнить ваши Выводы в виде плана мероприятий в соотв. с целями / задачами вашего проекта. Заполненный пример вы можете найти в материалах 4 урока.
ПЕРВЫЙ ЭТАП: Анализ внутриотраслевой конкуренции
Показатель | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5
Кол-во игроков
Темп роста рынка | [5 empty] | Объем рынка измеряется общим количеством или общей стоимостью проданных товаров или услуг в течение определенного периода (как правило, это один год). Показатель темпа роста рынка (market growth rate) представляет собой отношение объема рынка в текущем периоде к объему рынка в предыдущем периоде
Кол-во товарных групп
Кол-во товаров
по товарной группе 1
по товарной группе 2
по товарной группе 3
Кол-во товаров на 1 игрока
Кол-во товарных групп у 1 игрока
Вывод: .
ВТОРОЙ ЭТАП: СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ КОНКУРЕНТОВ
Конкуренты | Доля рынка | Темп роста
Конкурент А | 30% | 5%
Конкурент Б | 40% | 5%
Конкурент В | 10% | 2%
Конкурент Г | 2% | -15%
Конкурент Д | 0,1% | -40%
Вы
Вывод:
ТРЕТИЙ ЭТАП: Сравнительный анализ продукта и ассортимента компании
3.1 Представленность товарных групп с выделением ключевых направлений бизнеса
Конкуренты | ТГ 1 | ТГ 2 | ТГ 3 | ТГ 4 | ТГ 5
Ваша Компания | [5 empty] | розовым выделяются ключевые направления бизнеса
Конкурент А | [5 empty] | зеленым - остальные
Конкурент Б
Конкурент В
Конкурент Г
Конкурент Д
Конкурент Е | + |  | +
Вывод:
3.2 Анализ продукта (заявляемые свойства и оценка их качества с точки зрения целевой аудитории) Оценка от 0 -5, где 0 -отсутствие свойства, а 5 - лучшее предложение на рынке)
Свойства | Ваша Компания | Конкурент А | Конкурент Б | Конкурент В | Конкурент Г | Конкурент Д | Конкурент Е
Свойство 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |  |  |  | выделить цветом ключевые свойства, свойства должны быть поименованны
Свойство 2
Свойство 3
Свойство 4 | 2 | 5 | 5 | 2
Свойство 5
Свойство 6
Свойство 7
Свойство 8
Свойство 9
Свойство 10
Вывод:
3.3 Хиты продаж
Конкуренты | Хит 1 | Хит 2 | Хит 3 | Хит 4 | Хит 5
Ваша Компания
Конкурент А | УП
Конкурент Б | УП | дизайн
Конкурент В | УП | дизайн
Конкурент Г | УП
Конкурент Д | УП |  | Питон
Конкурент Е | УП
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП: Сравнительный анализ цен
Конкуренты | Low-priced | Middle-priced | High-priced | Premium | Самая низкая цена | Самая высокая цена | Средняя цена
Ваша Компания | + | + |  |  | 51 | 69 | 55
Конкурент А | + | + | + |  | 40 | 90 | 53
Конкурент Б |  | + |  |  | 68 | 73 | 71
Конкурент В |  | + |  |  | 65 | 70 | 67
Конкурент Г | + |  |  |  | 25 | 36 | 28
Конкурент Д | + | + | + |  | 44 | 89 | 54
Конкурент Е |  |  |  | + | 150 | 155 | 151
Вывод:
ПЯТЫЙ ЭТАП: Сравнительный анализ дистрибуции и распределения продукта
от 1 до 5 баллов
Конкуренты | Формат 1 | Формат 2 | Формат 3 | Формат 4 | Качество выкладки | Доля полки | заполнить наименование каналов дистрибуции (формат) , качество выкладки и доля полки - при необходимости
Ваша Компания | + |  | + |  | 3 | 12%
Конкурент А
Конкурент Б
Конкурент В
Конкурент Г
Конкурент Д
Конкурент Е
Вывод:
ШЕСТОЙ ЭТАП: Сравнительный анализ позиционирования товаров
Параметры | Ваша Компания | Конкурент А | Конкурент Б | Конкурент В | Конкурент Г | Конкурент Д | Конкурент Е
Ключевой слоган | [7 empty] | Параметры можете адаптировать под себя, заполнить / скорректировать минимум одну карту восприятия
Основные ассоциации
Восприятие цены
Уровень экспертизы
Восприятие качества
Позиционирование продукта
Известность продукта в %
Лояльность к продукту в %
Вывод:
Карта восприятия
СЕДЬМОЙ ЭТАП: Сравнительный анализ методов продвижения и бюджетов
7.1 Анализ методов прямого продвижения
Параметр | Ваша Компания | Конкурент А | Конкурент Б | Конкурент В | Конкурент Г | Конкурент Д | Конкурент Е
Бюджет, тыс. руб. | [7 empty] | С бюджетом будет трудновато,а вот каналы продвижения - оцените
Прямое ТВ | бюджет, тыс. руб. | +
| SOV | краткое описание
Региональное ТВ | бюджет, тыс. руб.
SOV
Интернет | бюджет, тыс. руб. | +
| охват, тип присутствия | краткое описание
Наружная реклама | бюджет, тыс. руб.
охват, тип присутствия
Пресса | бюджет, тыс. руб
SOV
Выставки и профмероприятия | бюджет, тыс. руб. | +
| охват, тип присутствия | краткое описание
Регионы продвижения
Вывод:
7.2 Анализ программ лояльности и маркетинговых акций
Свойства | Ваша Компания | Конкурент А | Конкурент Б | Конкурент В | Конкурент Г | Конкурент Д | Конкурент Е
Примеры акций
Периодичность акций
Мин и Макс скидка
Бонусные программы
Программы лояльности
Вывод:
Восьмой этап: Анализ целевой аудитории
Параметр ЦА | Ваша Компания | Конкурент А | Конкурент Б | Конкурент В | Конкурент Г | Конкурент Д | Конкурент Е
Возраст
Доход
Размер семьи
Критерии выбора продукта
Психографика
Вывод:
Девятый этап: Анализ технологий и ресурсов
Ресурсы и технологии | Ваша Компания | Конкурент А | Конкурент Б | Конкурент В | Конкурент Г | Конкурент Д | Конкурент Е
Уровень технологичности компании
Используемые технологии
Наличие патентов или уникальных технологических преимуществ
Доступ к ограниченным ресурсам
Квалификация персонала
Возможность дополнительных инвестиций
Вывод:
Десятый этап: Краткий SWOT анализ
SWOT | Ваша Компания | Конкурент А | Конкурент Б | Конкурент В | Конкурент Г | Конкурент Д | Конкурент Е
Сильные стороны
Слабые стороны
Возможности
Угрозы
Темп роста
Доля рынка
дорогой
дешевый
Специализированный
Не специализированный
Конкурент А
Конкурент Б
Конкурент В
Конкурент Г
Конкурент Д
Конкурент Е
Ваша компания

## 4.1 ТЗ на отбор
Описать "точку зрения" и причину передачи работ подрядчику - заполнению подлежат все ячейки, выделенные голубым
Обоснование привлечениея Подрядчиков: | К примеру: мы консалтинговое агентство, которое делает для компании ООО "Ромашка" проект по внедрению системы электроннго документооборота. У нас нет опыта разработки чат-ботов и мобильных приложений, привлечение таких специалистов в штат обойдется нам в 9 млн. Руб., поэтому эту работу мы отдаем на субподряд (максимальная цена не более 5 млн.руб). Поскольку систем эл. Документооборота много, мы будем проводить открытый отбор.​ ю
Вам необходимо заполнить ключевые разделы для будущего Технического задания на отбор. Пример настоящего ТЗ приложен в материалах к 6 уроку.
Дата начала выполнения работ
Дата окончания работ
Краткое описание работ (укажите, кто основной заказчик, кратко о своей компании, где будут осуществляться работы и что вообще нужно сделать и для чего)
Функциональные требования
Процессный объем
Требования к архитектуре решения или составу ПО
Требования к контрактованию (авансирование, гарантийные обязательства)
Требования к результирующей документации | см расшифровку нижи к заполнению, курсивом выделен пример заполнения
Требования к команде проекта (состав и сертификация)
Дополнительные требования
Требования к документации
Описание услуги | Срок начала | Срок окончания | Состав результирующих документов
Уточнение функциональных требований, Разработка Технического задания | 30.09.2020 | 30.10.2020 | Техническое задание

## 4.2 Критерии оценки подрядчиков
Вам необходимо заполнить ячейки, выделенные голубым. Пример заполнения смотрите в материалах 6 урока. Состав критериев можно менять зависимости от специфики вашего проекта.
|  |  | max балл | Участник 0 | Участник 1 | Участник 2 | вес
1 | Критерий оценки | Пример формулировки |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Опыт аналогичных проектов​
1.2 | Сертификация​
1.3 | "Проработанность" ТЗ​
1.4 | Требования к команде
1.5 | Трудозатраты​
1.6 | Сроки​
2 | Оценка коммерческого предложения |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Цена​ |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО
| ТЗ |  |  | 0 | 0 | 0
| КП |  |  | 0 | 0 | 0

## 5. Приложение к договору
Описать "точку зрения" и на какие работы вы заключаете договор, с какой стороны (Исполниетль/ стартап или внутр. департамент). В таблице заполнить поля, выделенные голубым цветом. Курсивом заполнены данные для примера. Примеры полностью заполненных документов представлены в материалах 7 урока. Внутр. Департамент/ стартап - готовят договор с Подрядчиком​ Подрядчики - готовят договор с Заказчиком​ Важно: приложение должно соответствовать бюджету и Техническому заданию на отбор​
Точка зрения | мы консалтинговое агентство, которое делает для компании ООО "Ромашка" проект по внедрению системы электроннго документооборота. Мы подготовили драфт договора с ООО "Ромашка". В составе договора предусмотрена оплата услуг субподрядчиков на разработку чат-ботов и мобильных приложений общей стоимостью 5 млн. руб. (строки 15-20).
Календарный план оказания улсуг - Приложение 1 к договору
Этап | Описание услуг | Дата начала | Дата окончание | Стоимость (без НДС) | Результаты
Инициация | Разработка комплекта проектной документации: Техническое задание, Технический проект | 09.07.2018 | 20.07.2018 | 200 | Техническое задание, Технический проект